## 附件1
金华市存量住宅用地项目清单
单位：公顷
地区 | 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
婺城区 | 1 | 堂悦花园 | 金华保骏置业有限公司 | 婺城区城北街道 | 西至婺江北街，东至规划道路，南至环城西路，北至人民西路 | 普通商品房 | 5.1687 | 2021.03.08 | 2022.05.06 | 2024.05.06 | 已动工未竣工 | 2.58
| 2 | 万诚华府 | 宁波格翔房地产信息咨询有限公司 | 婺城区新城区 | 西至东堰街，东至金江南街，南至文津路，北至临江东路 | 普通商品房 | 13.332 | 2021.05.21 | 2022.07.20 | 2024.07.20 | 已动工未竣工 | 10
| 3 | 万盛华府 | 宁波昱悦房地产信息咨询有限公司 | 婺城区新城区 | 东至桑田街，西至金江南街，南至文津路，北至临江东路 | 普通商品房 | 8.6303 | 2021.06.18 | 2022.08.16 | 2024.08.16 | 已动工未竣工 | 8.6303
| 4 | 中央园著 | 中海宏洋地产集团有限公司 | 婺城区新城区 | 西至华龙南街、南至临江东路以北，北至东俞路 | 普通商品房 | 9.3476 | 2021.06.18 | 2022.08.16 | 2024.08.16 | 已动工未竣工 | 7
| 5 | 锦悦华府 | 绍兴金逸企业管理咨询有限公司 | 婺城区新城区 | 东至桑田街，西至金江南街，南至宾虹西路，北至文津路 | 普通商品房 | 6.925 | 2021.08.13 | 2022.10.11 | 2024.10.11 | 已动工未竣工 | 5.2
| 6 | 澄庐花园 | 中交美庐（杭州）置业有限公司 | 婺城区新城区 | 西至规划道路，东至二环西路，北至330国道，南至马海路 | 普通商品房 | 4.649 | 2021.08.12 | 2022.10.11 | 2024.10.11 | 已动工未竣工 | 3
| 7 | 澜山院子 | 金华同尘企业管理咨询有限公司 | 婺城区安地镇 | 婺城区安地镇以南、梅溪东侧 | 普通商品房 | 10.092 | 2020.12.18 | 2021.06.18 | 2023.12.18 | 已动工未竣工 | 6.728
| 8 | 君启小区 | 金华市厚朴企业管理有限公司 | 婺城区新城区 | 西至东堰街，东至金江南街，南至规划道路，北至文津路 | 普通商品房 | 7.2789 | 2021.02.18 | 2022.02.18 | 2024.02.18 | 已动工未竣工 | 0
| 9 | 宾虹星城 | 金华意谐房地产开发有限公司 | 婺城区新城区 | 西至规划道路，北至虹戴公路，南至规划道路 | 普通商品房 | 8.5411 | 2011.06.16 | 2011.12.16 | 2013.06.16 | 已动工未竣工 | 4.27
开发区 | 10 | 尚南苑 | 朱毓雯 | 罗埠镇 | 金西区块罗埠镇小南路北侧 | 普通商品房 | 0.3875 | 2017-5-19 | 2018-8-17 | 2021-08-16 | 已动工未竣工 | 0.3875
| 11 | 罗江苑 | 金惠兰 | 罗埠镇 | 金西区块罗埠镇小南路南侧 | 普通商品房 | 0.2826 | 2017-5-19 | 2018-8-17 | 2021-08-16 | 已动工未竣工 | 0.2826
| 12 | 恒大万璟城（一区） | 金华金西旅游开发有限公司 | 汤溪镇 | 南至文博路，北至道路，东至琳湖街，西至松涛街 | 普通商品房 | 6.3139 | 2018-9-7 | 2019-10-17 | 2022-10-17 | 已动工未竣工 | 0.1007
| 13 | 恒大万璟城（二区） | 金华金西旅游开发有限公司 | 汤溪镇 | 南至文博路，北至道路，东至经发街，西至琳湖街 | 普通商品房 | 6.7824 | 2018-9-7 | 2019-10-17 | 2022-10-17 | 已动工未竣工 | 0.1522
| 14 | 恒大万璟城（三区） | 金华金西旅游开发有限公司 | 汤溪镇 | 南至道路，北至龙丘路，东至琳湖街，西至松涛路 | 普通商品房 | 7.1608 | 2018-9-7 | 2019-10-17 | 2022-10-17 | 已动工未竣工 | 0.226
| 15 | 恒大万璟城（四区） | 金华金西旅游开发有限公司 | 汤溪镇 | 南至道路，北至龙丘路，东至经发街，西至琳湖街 | 普通商品房 | 7.363 | 2018-9-7 | 2019-10-17 | 2022-10-17 | 已动工未竣工 | 0.654
| 16 | 香郡花园 | 浙江新纪元置业集团有限公司 | 苏孟乡 | 南至32号路，北至保集庄园，东至苏孟派出所，西至道路 | 普通商品房 | 1.3617 | 2019-4-23 | 2020-7-23 | 2022-07-23 | 已动工未竣工 | 0.019915
| 17 | 檀院 | 杭州诺泓企业管理有限公司 | 西关街道 | 玉泉溪以东、李渔路以南、规划浦江街以西、环城南路以北 | 普通商品房 | 13.7641 | 2020-11-30 | 2022-3-30 | 2024-09-30 | 已动工未竣工 | 10.5
| 18 | 云悦臻镜 | 苍南鸿磊置业有限公司 | 苏孟乡 | 东至规划道路，西至文创街，南至和悦路，北至海棠壹品小区 | 普通商品房 | 3.7076 | 2021-2-2 | 2021-5-3 | 2024-05-03 | 已动工未竣工 | 1.7497
| 19 | 锦里江澜东区 | 宁波许景房地产信息咨询有限公司 | 秋滨街道 | 东至环城西路，西至方岩街，南至宾虹路，北至双溪西路 | 普通商品房 | 8.9731 | 2021-4-21 | 2022-7-20 | 2024-07-20 | 已动工未竣工 | 7.6
| 20 | 锦里江澜西区 | 宁波昱腾房地产信息咨询有限公司 | 秋滨街道 | 金星街以东、大盘街以南、秋涛街以西、宾虹路以北 | 普通商品房 | 4.7249 | 2021-5-18 | 2022-8-16 | 2024-08-16 | 已动工未竣工 | 4.3556
| 21 | 翠湖晓园 | 杭州浙唯企业管理有限公司 | 苏孟乡 | 八一南街以东、龙川路以北、兰桂院以西 | 普通商品房 | 2.529 | 2021-7-13 | 2022-10-11 | 2024-10-11 | 已动工未竣工 | 1.1446
| 22 | 云湖臻品 | 兰溪嘉盛置业有限公司 | 苏孟乡 | 双龙南街以东、二环南路以北 | 普通商品房 | 5.7463 | 2021-7-13 | 2022-10-11 | 2024-10-11 | 已动工未竣工 | 3.4521
| 23 | 沁园 | 杭州浙严企业管理有限公司 | 苏孟乡 | 义乌街以东、龙川路以北 | 普通商品房 | 2.7993 | 2021-7-13 | 2022-10-11 | 2024-10-11 | 已动工未竣工 | 1.75
金东区 | 24 | 星汇源著花园 | 广州市敏捷房地产有限公司 | 多湖街道 | 环城东路以东、宋濂路以南、多湖派出所以西、市药检局以北 | 普通商品房 | 2.903 | 2020-04-29 | 2021-08-27 | 2023-08-27 | 已动工未竣工 | 1.815
| 25 | 新乐雅苑 | 东阳东朗建筑劳务有限公司 | 曹宅镇 | 金东区曹宅镇103省道东侧杭金衢高速路以北 | 普通商品房 | 0.5973 | 2020-06-30 | 2021-03-28 | 2022-09-28 | 已动工未竣工 | 0.455
| 26 | 江潮名邸 | 金华万固房地产开发有限公司 | 东孝街道 | 金东区金瓯路以北、规划纵七路以西、规划横三路以南、规划纵四路以东 | 普通商品房 | 5.9905 | 2020-07-29 | 2021-11-26 | 2024-11-26 | 已动工未竣工 | 1.5043
| 27 | 云之境 | 浙江新纪元置业集团有限公司 | 塘雅镇 | 塘雅镇环镇西路以东、金义快速路以南、环镇北路以北、平安路以西 | 普通商品房 | 2.5145 | 2020-11-24 | 2022-02-22 | 2025-02-22 | 已动工未竣工 | 0.73182
| 28 | 云泰璟园 | 浦江万固盛欣企业管理有限公司 | 东孝街道 | 金瓯路以北、规划纵六路以东、规划横三路以南、规划纵十路以西 | 普通商品房 | 7.4977 | 2021-01-29 | 2022-05-28 | 2024-05-28 | 已动工未竣工 | 3.75
| 29 | 城央花园 | 金华市合耀企业管理咨询有限公司 | 多湖街道 | 金东新城区纵一路以东、横三路以南、纵二路以西、金瓯路以北 | 普通商品房 | 7.2058 | 2021-04-21 | 2022-07-19 | 2024-07-19 | 已动工未竣工 | 6.6293
| 30 | 未预售 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 多湖街道 | 环城南路以南、规划路以东 | 保障房 | 5.255 | 2021-05-18 | 2022-08-15 | 2024-08-15 | 已动工未竣工 | 5.0608
| 31 | 未预售 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 多湖街道 | 康济街以东、丹溪东路以南、规划道路以西、开元路以北 | 普通商品房 | 10.3383 | 2021-05-18 | 2022-08-15 | 2024-08-15 | 已动工未竣工 | 9.6146
| 32 | 金麟府 | 金华市厚朴租赁服务有限公司 | 多湖街道 | 纵一路以东、李渔东路以南、二环东路以西、丹溪东路以北 | 普通商品房 | 5.6014 | 2021-05-18 | 2022-08-15 | 2024-08-15 | 已动工未竣工 | 5.4681
| 33 | 未预售 | 杭州沁茂置业有限公司 | 多湖街道 | 东市南街以东、环城南路以南、横三路以北、纵四路以西 | 普通商品房 | 21.5959 | 2021-06-29 | 2022-09-26 | 2024-09-26 | 已动工未竣工 | 16.6492
| 34 | 未预售 | 金华企客商贸有限公司 | 澧浦镇 | 澧浦镇金义东连接线以东、金义东公路以南 | 普通商品房 | 4.9665 | 2021-07-13 | 2022-10-10 | 2024-10-10 | 未动工 | ∕
| 35 | 未预售 | 浙江金义田园智城置业有限公司 | 多湖街道 | 纵二路以西、横五路以北、纵一路以东、横四路以南 | 普通商品房 | 3.1149 | 2021-10-28 | 2023-01-15 | 2025-01-15 | 未动工 | ∕
金义新区 | 36 | 君华水岸花园（西区） | 金华广锦房地产开发有限公司 | 孝顺镇 | 天山路西侧、宏业路北侧 | 普通商品房 | 3.3103 | 2016.8.29 | 2017.12.27 | 2020.2.27 | 已竣工 | 0.3277
| 37 | 铂臻花园 | 金华市厚航置业有限公司 | 孝顺镇 | 君华路北侧、东港街东侧 | 普通商品房 | 2.7425 | 2020.11.24 | 2022.3.24 | 2025.3.23 | 已动工未竣工 | 1.7774
| 38 | 金义宝龙广场 | 金华市御龙房地产开发有限公司 | 傅村镇 | 金义快速路南侧、宏业路北侧 | 普通商品房 | 21.9734 | 2020.11.3 | 2022.3.4 | 2025.3.3 | 已动工未竣工 | 14.27
| 39 | 水熙华府 | 浙江寰宇置业有限公司 | 鞋塘办事处 | 金山大道西侧、宏业路北侧 | 普通商品房 | 4.0874 | 2021.4.21 | 2022.7.20 | 2025.7.19 | 已动工未竣工 | 3.7708
金华山 | 40 | 新鸿广场 | 上海仁升置业有限公司 | 金东区赤松镇 | 二环路东以东、金义快速路以南 | 普通商品房 | 4.8251 | 2020-05-15 | 2021-09-12 | 2023-09-11 | 已动工未竣工 | 2.7451
| 41 | 环翠云苑 | 金华市合盛企业管理咨询有限公司 | 金东区赤松镇 | 北二环东路以北、西九路以东、规划道路以西 | 普通商品房 | 2.2296 | 2021-04-21 | 2022-07-19 | 2024-07-19 | 已动工未竣工 | 2.2296
城投集团 | 42 | 江秀花园 | 金华保鑫置业有限公司 | 金东区多湖街道 | 规划纵一路以东、李渔路以南、环城东路以西、宋濂路以北 | 普通商品房 | 4.5301 | 2021-04-21 | 2022-07-19 | 2024-07-19 | 已动工未竣工 | 0.2204
| 43 | 三江都荟苑 | 金华富力房地产开发有限公司 | 婺城区城东街道 | 东市南街以西、多湖大道以南 | 普通商品房 | 7.487 | 2019-08-05 | 2020-02-27 | 2022-08-27 | 已动工未竣工 | 0.10197
| 44 | 荣安华府 | 金华荣美置业有限公司 | 金东区多湖街道 | 丹溪东路以南、复兴街以西 | 普通商品房 | 3.1785 | 2021.2.2 | 2022.6.1 | 2024.6.1 | 已动工未竣工 | 2.025
| 45 | 三江里 | 金华市水街商旅发展有限公司 | 婺城区城东街道 | 东市南街以西、多湖大道以南 | 单身公寓 | 6.9833 | 2018-04-18 | 2019-06-20 | 延期至2022/12/31 | 已动工未竣工 | 2.1452
| 46 | 党校北项目 | 金华市浙中总部中心开发建设有限公司 | 金东区（金义新区）多湖街道 | 横九路以南、横十路以北、纵四路以西、复兴街以东 | 普通商品房 | 3.074 | 2022-01-03 | 2023-04-03 | 2025-04-03 | 未开工 | 3.074